** Календарь краевого проекта «Детский Техномир»**

**сезон 2018 – 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** |
| **2/** Праздник. Награждение победителей робототехнического краевой конкурса для детей с ОВЗ и детей - инвалидов «ПАРА ИКаРенок»**Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\* | **31/** Совещание руководителей КРЦ\* и МРЦ\*\*сезона 2018 – 2019 г.**Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\* | **1/** Вебинар на тему: «Перечень оборудования и требования к приемке поставляемого товара»**27 – 19/** Поставка оборудования для технического конструирования в КРЦ, МРЦ и базовые детские сады Пермского края (68 ДОО)**27/** Формирование состава жюри межмуниципальных этапов конкурса «ИКаРёнок» сезон 2018-2019 г.**30/** Подготовка проекта приказа по межмуниципальному и региональному этапу робототехнических соревнований «ИКаРенок»**Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\*Заседание РГ по разработке региональной программы «Детский Техномир» старший дошкольный возраст. Тема: Целевые ориентиры освоения программы старший д/в. Содержание модулей программы в подготовительной группе.**Ответственные:** ДОО № 397, 238, 17, 30, «Эврика», «ЛЕГОПОЛИС», 409, Фадеев С.Б. | **7/** Ярмарка «Умный ребенок». Площадка «Детский Техномир: Строю. Обсуждаю. Создаю. Продолжаю»**Ответственный:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\***17 по 23** / Семинары МРЦ для детских садов на тему «Представление и защита педагогического опыта» в рамках подготовки к робототехническому форуму «ИКаРенок»Даты: **Ответственный:** МРЦ\*\***21/** Дистанционная командная  серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон 2018-2019 года**Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПКАпробация региональной программы «Детский Техномир» старший дошкольный возраст **Ответственные:** 27 ДОО, участников краевого проекта |
| **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** | **Январь** |
| Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКаРенок с пеленок» (заочная форма) тема [«Фольклорные пестушки и потешки»](http://xn--80apgz.xn--c1awjj.xn--p1ai/ikaryonok-s-pelyonok)**Ответственные:** ДОО **16/** Всероссийский Форум лидеров дошкольного образования «ЛИДЕР ПЕРЕМЕН» Подиумная дискуссия на тему: Инженерное мышление дошкольников: миф или реальность»Место проведения: МАДОУ детский сад «Мастерград»**Ответственный:** КРЦ\***18-25/** Семинары по конкурсным испытаниям в рамках подготовки к робототехническим соревнованиям «ИКаРенок» тема сезона [«Народные торжища мастеровых](http://xn--80apgz.xn--c1awjj.xn--p1ai/polozhenie-ikaryonok)»**Ответственные:** МРЦ\*\* **26/** Разработка и утверждение Положения о проведении муниципального этапа соревнований «ИКаРенок» 2018-2019Тема сезона: «Сохраняем традиции великой России» **Ответственные:** специалисты управлений образования МО (г/о) | Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКаРенок без границ» (заочная форма) тема сезона [«Ремесла и народные промыслы](http://xn--80apgz.xn--c1awjj.xn--p1ai/konkurs-robo-yarmarka)»**Ответственные: ДОО****7/** Семинар по подготовке членов жюри к оценке конкурсных испытаний межмуниципального этапа конкурса «ИКаРенок»**Ответственный:** КРЦ\***16/** Формирование графика проведения муниципальных этапов Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» сезон 2018-2019 г. в Пермском крае**Ответственные:** МИНОБР ПК, специалисты управлений образования МО (г/о)**23/** Дистанционная командная  серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон 2018-2019 года**Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПКПромежуточные результаты апробации региональной программы «Детский Техномир» старший дошкольный возраст **Ответственные:** 27 ДОО, участников краевого проектаМониторинг участия ДОО ПК в мероприятиях России, края, муниципалитетов по направлению: техническое конструирование **Ответственные:** ответственные специалисты м/р (г/о), КРЦ\* и МРЦ\*\* | **2-16/** **со 2 декабря 2018 г.** **по 16 января 2019 г.**Муниципальный этап Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» (номинации: детский проект, педагогический опыт)**Ответственные:** специалисты управлений образования МО | **17/** Второй региональный технофестиваль «ЭврикУм»Выдача патентов на изобретения.**Ответственные:** МАДОУ «детский сад изобретений и открытий «Эврика», ДОО ПК**20-31/** Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» (номинации: детский проект, педагогический опыт)**Ответственный:** МРЦ\*\***25/** Дистанционная командная  серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон 2018-2019 года**Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПК |
| **Февраль** | **Март** | **Апрель** | **Май** |
| **16** / Краевой этап Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» сезон 2018-2019 г.**Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* **РОБОФЕСТ** | Всероссийский робототехнический форум «ИКаРенок» сезон 2018-2019 г.**Ответственные:** КРЦ\*,ДОО, победители краевого этапа**22/** Дистанционная командная  серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезон 2018-2019 года**Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПК | Итоги Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» сезона 2018-2019 г.**Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\***27/** Открытая краевая выставка-конкурс для детей дошкольного возраста «Каждый Робот имеет Шанс» с 10.00 – 13.00 ТРК «Спешилов»Финальная игра и награждение ЛЕГО ТРЕВЕл**Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПК | **10/** Краевой конкурс для детей с ОВЗ и детей - инвалидов «ПАРА ИКаРенок» **с 10 мая по 1 июня 2019 г.****Ответственные:** МИНОБР ПК, КРЦ\* и МРЦ\*\***Ответственные:** КРЦ\*, ДОО ПК |
| **Условные обозначения:**МИНОБР ПК – Министерство образования и науки Пермского края\*КРЦ – краевой ресурсный центр \*\*МРЦ – межмуниципальные ресурсные центры |